## Feuil1
N° |  | Tâche | 2015-06-08 | 2015-06-09 | 2015-06-10 | 2015-06-11 | 2015-06-12 | 2015-06-13 | 2015-06-14 | 2015-06-15 | 2015-06-16 | 2015-06-17 | 2015-06-18 | 2015-06-19 | 2015-06-20 | 2015-06-21 | 2015-06-22 | 2015-06-23 | 2015-06-24 | 2015-06-25 | 2015-06-26 | 2015-06-27 | 2015-06-28 | 2015-06-29 | 2015-06-30 | 2015-07-01 | 2015-07-02 | 2015-07-03 | 2015-07-04 | 2015-07-05 | 2015-07-06 | 2015-07-07 | 2015-07-08 | 2015-07-09 | 2015-07-10 | 2015-07-11 | 2015-07-12 | 2015-07-13
A | 1 | Projection perspective
| 2 | Calibraton depuis fichier externe
B | 1 | Avateering
| 2 | Mapping du modèle de squelette sur l'avatar
| 3 | Avateering multiple (N utilisateurs)
C | 1 | Toon shading
D | 1 | Animation IDLE
E | 1 | Communication réseau (socket)
| 2 | Conversion des points d'une Kinect à l'autre)
F | 1 | Montage de l'installation (support)
| 2 | Configuration des laptops
| 3 | Scripts de démarrage
G | 1 | Debugging/Améliorations
H | 1 | Documentation (journaux, notes manuscrites)
| 2 | Rapport
[5 empty] | Milestone 1 |  |  |  | Milestone 2 |  |  |  | Milestone 3 | [7 empty] | Milestone 4 | [6 empty] | Milestone 5
[5 empty] | Avatar d'exemple avec bonne projection |  |  |  | Plusieurs avatars modèle squelette avec rendu bande dessinée |  |  |  | Animation lorsque l'application détecte personne, eye tracking | [7 empty] | Application terminée et montée sur le support, lancement automatisé | [6 empty] | Application débugée et améliorée prête pour la production
Prévu
Effectué
Absence
Tâche continue prallèle